## Tabelle1
Oberbegriff | Aufgabe | Zeitaufwand in Stunden
|  | Noah | Franzi | Danny
DBMS: PostgreSQL | Daten ausdenken | 1 | 1 | 1
DBMS: PostgreSQL | Erstellung des DBS |  | 2 | 2
DBMS: PostgreSQL | SQL Abfragen (Testfälle) schreiben |  | 2 | 2
Programmierung der Webanwendung | Einarbeitung in Springboot | 1 | 2
Programmierung der Webanwendung | Anforderungsanalyse | 1 | 1 | 1
Programmierung der Webanwendung | System- und Softwareauswahl | 1 | 1 | 1
Programmierung der Webanwendung | Server aufsetzen und Starten des Servers | 2 | 2 | 2
Programmierung der Webanwendung | Sicherheitsmaßnahmen | 4 | 1 | 1
Programmierung der Webanwendung | Einarbeitung in JavaScript | 2 | 2 | 1
Programmierung der Webanwendung | JavaScript zur Anbindung des DBS & Zeit | 10 | 10 | 10
Programmierung der Webanwendung | Einarbeitung in Webbrowser | 3 | 1 | 2
Programmierung der Webanwendung | Design der Seite ausarbeiten (figma) | 1 | 2
Programmierung der Webanwendung | HTML Logik programmieren | 2 |  | 2
Programmierung der Webanwendung | Webseite mit CSS stylen |  | 8 | 8
Programmierung der Webanwendung | Testing der Endanwendung | 5 |  | 6
DBMS: PostgreSQL & Programmierung der Webanwendung | Enddokumentation | 3 |  | 1
DBMS: PostgreSQL & Programmierung der Webanwendung | Abschlusspräsentation |  | 5
Gesamt in Stunden |  | 36 | 40 | 40
Gesamt in Tagen |  | 7.2 | 8 | 8
8. Dokumentation
Beschreibung aller Startparameter und Sicherheitsmaßnahmen.
Anleitung für Wartungspersonal.

## Tabelle2
1. Anforderungsanalyse
Was soll der Kiosk leisten? (z. B. Info-Terminal, Dashboard, Anmeldung)
Welche Benutzerinteraktionen sind erlaubt?
Welche Webseiten oder Web-Apps dürfen geöffnet werden?
Soll der Nutzer Daten eingeben können?
👉 Ergebnis: klare Funktionsbeschreibung und Sicherheitsanforderungen.
DBMS: PostgreSQL
2. System- und Softwareauswahl | Anzeigetafel: Webbrowser im Kiosk-Modus
Steuerung: Webserver mit Skripten zur Darstellung (HTML/CSS)
Welches Betriebssystem wird verwendet? (Windows, Linux, Android, etc.)
Welcher Browser oder welche Web-Engine ist geeignet?
z. B. Chrome, Edge, Firefox oder ein Embedded-WebView (Electron, QtWebEngine, CEF)
3. Programmierung / Konfiguration der Startumgebung
Browser automatisch starten (Autostart, Systemdienst, Shell-Script).
Startparameter für Kiosk-Modus setzen, z. B.:
chrome --kiosk https://meine-app.de
Mauszeiger und Tastatur ggf. einschränken.
Bildschirmauflösung und Energiesparoptionen anpassen.
4. Erstellen oder Anpassen der Web-Anwendung
Design und Bedienung an Touchscreens oder große Displays anpassen.
Keine externen Links, Pop-ups oder Dateidownloads zulassen.
Automatisches Zurücksetzen nach Inaktivität:
// Beispiel in JavaScript
let timeout;
document.onmousemove = document.onkeypress = resetTimer;
function resetTimer() {
clearTimeout(timeout);
timeout = setTimeout(() => window.location.href = 'startseite.html', 30000);
}
5. Sicherheitsmaßnahmen
Deaktivieren von Kontextmenüs, F12, Strg+N, Alt+Tab (je nach OS).
Netzwerkzugriff einschränken (nur bestimmte Domains).
Browser im privaten Modus starten (--incognito).
6. Fehlerbehandlung und Wiederherstellung
Automatischer Neustart des Browsers bei Absturz.
Watchdog-Skripte oder Systemdienste (z. B. systemd-Service unter Linux).
Cache leeren, Sitzungen trennen.
7. Testing und Deployment
Testen von Eingaben, Timeout-Verhalten, Neustarts.
Absicherung gegen Benutzer-Manipulation.
Automatische Updates oder Fernwartung einrichten.